## پایپینگ
No. | شماره پانچ | بخش | ناحیه | شرح فعالیت | EPC | دیسیپلین | بررسی | دسته بندی پیمانکار
39 | 126 | کارخانه | 33-Flotation | جوشکاری و رفع نشتی لاین s.e.x ورودی راهرو ضلع شمالی | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
40 | 200 | کارخانه | 14-Primary Crusher | عدم نصب حفاظ برای قطعات گردان | C | ایمنی |  | پیمانکار 2
41 | 256 | کارخانه | 61-Sparepare warehouse | تاچ آپ سرجوش های خط آب آتش نشانی | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
42 | 257 | کارخانه | 61-Sparepare warehouse | ترمیم عایق کاری لوله ها | C | پایپینگ | اصلاح و تکمیل عایق و ورق | پیمانکار 2
43 | 262 | کارخانه | 61-Sparepare warehouse | اخذ تاییدیه ردیوسر دستساز زیر کلکتور | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
44 | 263 | کارخانه | 61-Sparepare warehouse | تاچ آپ کلکتور و ساپورت ها | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
45 | 264 | کارخانه | 61-Sparepare warehouse | استفاده از فلنج جهت ساخت اسپول دائمی و نصب زیر کلکتور | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
46 | 322 | کارخانه | 62-Borehole Corestore | نصب اگزاست فن ها | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
47 | 325 | کارخانه | 62-Borehole Corestore | تاج آپ سرجوشهای خط آب آتش نشانی | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
48 | 475 | کارخانه | 63-Work Shop | تکمیل رنگ و تاچ آپ سر جوشها | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
49 | 479 | کارخانه | 63-Work Shop | نصب والو کلکتور کسری متریال | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
50 | 643 | کارخانه | 20-stockpile | تاچ آپ سر جوش ها | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
51 | 674 | کارخانه | 25-Driving House | راه اندازی تاسیسات ساختمان Driving House | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
52 | 718 | کارخانه | 35-Electrical Building | در مدار آوردن سيستم HVAC-- خطوط لوله اسپیلت ها در بخش بیرون ساختمان با داکت مناسب منتقل و پوشش گردد /اصلاح, تاج اپ کلیه نقاط برشکاری و جوشکاری شده روی هندریل های ورودی به الکتریکال روم / | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
53 | 726 | کارخانه | 14-Primary Crusher | عدم راه اندازی سیستم هواساز شکن | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
54 | 727 | کارخانه | Admini | عدم راه اندازی سیستم هواساز آزمایشگاه | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
55 | 761 | کارخانه | GUEST HOUSE | رفع مشکلات گرمایشی ساختمان مهمانسرا(سیستم گرمایشی از لحاظ دسترسی و متریال مشکل دارد) | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
56 | 763 | کارخانه | TOTAL ARIA | تکمیل کانال های هوا و راه اندازی هواسازها | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
57 | 798 | کارخانه | TOTAL ARIA | رفع ایرادات و اصلاح اتصالات ، پیچ و مهره ،مهره ماسوره و یو نیون ها | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
58 | 803 | کارخانه | 14-Primary Crusher | ساپورت گذاری تیوپ های سایز 1/4 اینچ مه پاش | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
59 | 805 | کارخانه | 14-Primary Crusher | رفع پاشش آب از اطراف لوله های درین طبقات سنگ شکن | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
60 | 808 | کارخانه | 14-Primary Crusher | تاچ اپ سرجوش های خطوط اتش نشانی و تاسیسات و خط هوای ورود به کولینگ | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
61 | 810 | کارخانه | 14-Primary Crusher | پرایمر و رپینگ خط RAW WATER منتهی به ولو پیت | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
62 | 811 | کارخانه | 14-Primary Crusher | تعیین تکلیف خط RAW WATER کنار نوار نقاله | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
63 | 817 | کارخانه | 14-Primary Crusher | خروجی لوله های اسپلیت به بیرون راه ندارد | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
64 | 827 | کارخانه | 14-Primary Crusher | خط HWR , HWS مربوط به یونیت هیترها در طبقات سنگ شکن اشتباه اجرا شده (طبقه اول کنار LUB OIL ) | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
65 | 829 | کارخانه | 14-Primary Crusher | دفرمه و سوراخ بودن خط منتهی به برج خنک کننده شماره B کولینگ سنگ شکن اصلاح گردد | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
66 | 836 | کارخانه | 99-general | نشیمنگاه ساپورت زیر خطوط ساکشن پمپ های02-1502-34 ,01-1502-34 تیکنر مس کار نشده | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
67 | 841 | کارخانه | 99-general | عدم رعایت فاصله یونت هیترهای کولینگ کارخانه تا دیوار | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
69 | 846 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | تاچ اپ بدنه و سرجوش های اجرا شده در بالای مخازن شیر اهک | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
71 | 849 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | تکمیل پیچ و مهره های کلکتور شیرهای هوا روی مخازن شیراهک | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
72 | 866 | کارخانه | Admin | تاچ اپ و رنگ امیزی سرجوش های خطوط اتش نشانی ساختمان های ادمین | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
73 | 878 | کارخانه | Admin | عایق کلکتورهای خطوط تاسیسات سالن رستوران | C | پایپینگ | اصلاح و تکمیل عایق و ورق | پیمانکار 2
74 | 879 | کارخانه | Admin | تاچ اپ سرجوش های خطوط هواساز های ادمین | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
75 | 887 | کارخانه | Admin | درب جداره فن کویل ها نصب نشده | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
76 | 819 | کارخانه | 14-Primary Crusher | ترموستات خط کولینگ به EXCHNGER وجود ندارد | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
77 | 891 | کارخانه | GUEST HOUSE | اصلاح و تکمیل عایق کلکتورهای ساختمان مهمانسرا | C | پایپینگ | اصلاح و تکمیل عایق و ورق | پیمانکار 2
78 | 892 | کارخانه | Admin | ساپورت گذاری کانال هواساز همایش | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
79 | 893 | کارخانه | Admin | عایق و کلد گذاری خطوط بیرون بویلر ادمین به چیلر ها | C | پایپینگ | اصلاح و تکمیل عایق و ورق | پیمانکار 2
80 | 913 | کارخانه | CHANGING ROOM | تاچ اپ کلیه سرجوش ها و عایق خطوط هواساز | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
85 | 830 | کارخانه | 25-Driving House | عدم راه اندازی هواساز DRAIVING HUOS | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
86 | 959 | کارخانه | Admin | نصب لیبل جهت مسیرهای آب( آشنایی نیروی اپراتور و دید بهتر جهت بررسی و پایش وضعیت مدار) بویلر | C | ایمنی |  | پیمانکار 2
87 | 960 | کارخانه | MAIN BOILER | نصب لیبل جهت مسیرهای آب( آشنایی نیروی اپراتور و دید بهتر جهت بررسی و پایش وضعیت مدار) بوبلر | C | ایمنی |  | پیمانکار 2
88 | 961 | کارخانه | 14-Primary Crusher | نصب لیبل جهت مسیرهای آب( آشنایی نیروی اپراتور و دید بهتر جهت بررسی و پایش وضعیت مدار) بویلر | C | ایمنی |  | پیمانکار 2
89 | 962 | کارخانه | CHANGING ROOM | نصب لیبل جهت مسیرهای آب( آشنایی نیروی اپراتور و دید بهتر جهت بررسی و پایش وضعیت مدار) بویلر | C | ایمنی |  | پیمانکار 2
90 | 1013 | کارخانه | ژنراتور روم | تاچ اپ و رنگ امیزی کلیه سرجوش ها و لوله های خام کار شده | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
91 | 1016 | کارخانه | CONCENTRATE BUILDING | جوشکاری و فیتاب انشعاب خط اتش نشانی کنار پمپ های دیس شارژ سگ میل/ اباکس اتش نشانی درون ترنچ اب پشت انبار کنسانتره جابجا شود | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2
92 | 1018 | کارخانه | FIRE FIGHT BIULDING | عدم نصب ساپورت مربوط به ونت hvac در قسمت آشانه ساختمان | C | پایپینگ | راه اندازی سیستم هوا ساز و اصلاح و تکمیل کانال ها | پیمانکار 2
93 | 1027 | کارخانه | FIRE FIGHT BIULDING/ admin | رفع مشکلات و ایرادات کلیه ساختمانهای تجهیز کارگاه ( تاسیساتی، برقی ، سازهای و ...) | C | پایپینگ | رفع نواقص پایپینگ | پیمانکار 2